| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ

[WZÓR] U M O W A nr PWK/ZP-PP/01/2021

zawarta w dniu …… ………………. w Barlinku, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym „PŁONIA” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

NIP: 597-16-99-117, REGON: 320610765

Telefon: 95 746 2100; Telefaks: 95 746 2100 wew. 22

Adres internetowy: www.pwkplonia.pl

e-mail: biuro@pwkplonia.pl

reprezentowanym przez

Ryszard Kuroch – Prezes Zarządu

z jednej strony (zwanym dalej „Zamawiającym”):

a

……………………………………………………………………………………………………………

ul. ……………………….

……………………………

NIP: ………………………..; REGON: ……………………….

Telefon/Fax.: ………………………

e-mail: ……………………………………

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

……………………………………… ……………………….

zaś łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nr referencyjny PWK/ZP-PP/01/2021  w trybie o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – dalej „KC”) na:

„Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp dla obiektu Oczyszczalni Ścieków Barlinek”, umożliwiającego pozyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych dla OZE

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części umowy „SIWZ”) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Oferta Wykonawcy (zwana w dalszej części umowy „Ofertą”)  stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:

a/  opracować dwuwariantową koncepcję oraz kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb obiektu Oczyszczalnia ścieków w Barlinku”, zwaną w dalszej części umowy „Dokumentacją"

b/  do pełnienia nadzoru autorskiego płatnego podczas realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb obiektu Oczyszczalnia ścieków w Barlinku”, zwanego w dalszej części umowy „Nadzorem Autorskim".

- Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.

§ 3

- Termin rozpoczęcia: 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.

- Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Przedmiot umowy w zakresie Nadzoru Autorskiego zostanie zrealizowany w okresie budowy farmy PV, jednak nie później niż do końca 2024r.

- Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji uznaje się za zrealizowany w momencie podpisania Protokołu odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń, co oznacza, że termin wskazany w ust. 2 uwzględnia czas niezbędny do uzyskania wszelkich decyzji, zgód oraz pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić Nadzór Autorski w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robót, jednak nie dłużej niż do końca 2024r. Szczegółowy zakres nadzoru autorskiego i zasady odpłatności opisano w SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy, z zaznaczeniem etapów i terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz etapów i terminów fakturowania robót objętych umową.

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 6 musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy  realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 6 staje się integralną częścią umowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego o której mowa w ust. 7.

- Terminy i procedury odbioru Dokumentacji mające zastosowanie do przekazania prac Zamawiającemu zostały określone w § 6 umowy.

§ 4

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a/  za opracowanie kompletnej Dokumentacji wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej  wysokości ……………………………….. (słownie: ……………………….  i …../100 PLN) brutto. Kwota wynagrodzenia  pochodzi z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy,

b/ za Nadzór Autorski wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym w łącznej wysokości …………………………………….. (słownie: ……………………………… i …./100) brutto. Kwota wynagrodzenia  pochodzi z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne do wykonaniu czynności nadzoru autorskiego płatnego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 lit. a/ma charter ryczałtu w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 KC.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 lit. b/ ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 629 KC i będzie ustalane powykonawczo w zależności od ilości potwierdzonych przez Zamawiającego pobytów Wykonawcy na budowie tj. ilości świadczonych usług nadzoru autorskiego płatnego na wezwanie Zamawiającego.  Strony dopuszczają zwiększenie/zmniejszenie liczby pobytów o 50% w stosunku do liczby wskazanej w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wymagane dla kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1.  umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty leżące po stronie Wykonawcy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………. Warunkiem wypłaty podatku VAT jest posiadanie statusu czynnego płatnika podatku VAT w całym okresie realizacji umowy oraz posiadanie konta bankowego umożliwiającego płatność podzielną („split payment”).

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5

- Rozliczenie z tytułu niniejszej umowy odbędzie się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych za wykonanie i odebranie przez Zamawiającego etapów prac projektowych nad dokumentacją wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz odrębnie za Nadzór Autorski płatny.

- Łączna wartość faktur częściowych za opracowanie Dokumentacji nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy z §4 ust. 1 lit. a/ umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z protokołem odbioru częściowego/końcowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z realizacją  niniejszej Umowy, 
w szczególności :

- opłat wynikających z decyzji wydanych przez odpowiedni organ administracji które muszą zostać opłacone przez Wykonawcę;

- innych wymienionych w SIWZ jako ponoszone przez Wykonawcę

- kar umownych;

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na FV Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Stosowanie do treści art. 4c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 6

- Przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a/ będzie dokonane pisemnym Protokołem przekazania dokumentacji. Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający po przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 20 dni roboczych od daty przekazania, zapozna się z nią i może:

  - przyjąć dokumentację projektowo - kosztorysową bez uwag i uznać ją za wykonaną zgodnie z umową. W takim przypadku Strony podpiszą Protokół odbioru dokumentacji.

  - uznać, że przekazana dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie spełnia postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przedłożoną dokumentację projektowo - kosztorysową Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 dni roboczych od daty zwrócenia jej Wykonawcy, dokona poprawek. W przypadku ponownego złożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawierającej błędy Zamawiający uzna, że dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana niezgodnie z umową i może odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 2. pkt.2) i.

  - uznać prace za wykonane rażąco niezgodne z umową. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 2. pkt.2) i.

- W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do dokumentacji projektowo - kosztorysowej po naniesieniu przez Wykonawcę poprawek, zgodnie z ust. 2 lit. b, Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowo kosztorysowej podpisze Protokół odbioru dokumentacji.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonane będą w siedzibie Zamawiającego.

- Warunkiem podpisania Protokołu odbioru dokumentacji jest uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych do wykonania inwestycji oryginalnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień - w szczególności:, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca bez zbędnej zwłoki zredaguje i przedłoży w imieniu Zamawiającego wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę do właściwego organu uprawnionego do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę strony spiszą protokół przekazujący oryginalną dokumentację zwróconą przez właściwy organ uprawniony do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Strony uzgadniają, że w terminie do 15 dni od dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według jego dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak nie później niż do 31.12.2024 r. spiszą protokół z wykonania nadzoru autorskiego określający łączną ilość pobytów Wykonawcy 
w ramach Nadzoru Autorskiego oraz potwierdzającą wykonania usługi Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich uzyskanych decyzji administracyjnych w terminie 3 dni roboczych od ich uzyskania.

§ 7

- Wykonawca zaopatrzy Dokumentację w wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym (kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć), oraz oświadczy, że wykonany przez niego przedmiot umowy spełnia warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu przepisy prawa.

- Wykonawca upoważniony jest do wykorzystania opracowań wydanych mu przez Zamawiającego tylko dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

  - bieżącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy,

  - dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanego przedsięwzięcia będących w posiadaniu Zamawiającego,

  - prezentacje postępu prac nad realizacją przedmiotu zamówienia wraz z możliwością zgłaszania problemów, w których konieczne jest dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego,

- Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego zostaną mu przedłożone przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający odpowie wykonawcy pisemnie w terminie do 14 dni kalendarzowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i uzgodnień techniczno - prawnych z innymi podmiotami w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

- Z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, odpowiednio zgodnie z § 6 umowy, Wykonawca przenosi na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wchodzących w skład przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

- Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem Utworu, sporządzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania i modyfikacje.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

- Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład przedmiotu umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego.

- Wykonawca oświadcza, iż w chwili protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, odpowiednio zgodnie z § 6 umowy, w tym również jego części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w tej umowie, w tym do wszelkich nośników lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki w pracach stanowiących przedmiot umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot umowy do dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według jego dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.

- W przypadku zaistnienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

- Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie dostarczy prace zawierające wady lub usterki, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 2. pkt.2) iv.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary umownej.

- Zgłoszenie wad lub usterek przed upływem okresu rękojmi i gwarancji skutkuje obowiązkiem ich usunięcia, z zastosowaniem ust. 4 i 5, także po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 10

- Na zabezpieczenie roszczeń służących Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………..…….……………………………………………………………………… w  wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. w kwocie ………………………….. PLN (słownie: ………………………………………………… i ……………………/100 PLN).

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach:

  - 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie (tj. od dnia wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń).

  - 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 15 dni po od dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według jego Dokumentacji, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.

§ 11

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

    - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

    - za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia prac o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

    - za niedotrzymanie terminu zakończenia prac o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 0,25% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

    - za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie trwania rękojmi oraz gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne nalicza się od ceny ofertowej brutto Dokumentacji podanej w § 4 ust. 1 lit. a/ umowy.

- Strony zgodnie uzgadniają, że maksymalna wysokość kar umownych może wynieść 20 % od ceny ofertowej brutto Dokumentacji podanej w § 4 ust. 1 lit. a/ umowy

- Wymagalność zapłaty kar umownych następuje z końcem dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące podstawą ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli  Wykonawca uzyska odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego będzie opracowywana dokumentacja. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko ta cześć wynagrodzenia która została wskazana w jego Ofercie za „Opracowanie dwuwariantowej koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem / brakiem możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.” Wynagrodzenie ofertowe za opracowanie „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” będzie należne Wykonawcy gdy taki raport zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a obowiązek jego sporządzenia zostanie nałożony na Zamawiającego w formie decyzji/postanowienia przez organ administracyjny prowadzący postepowanie w sprawie OOŚ . Strony zgodnie postanawiają, że nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli  Wykonawca uzyska odmowną decyzję o warunkach zabudowy/odmowną decyzję lokalizacyjną celu publicznego  dla przedsięwzięcia dla którego będzie opracowywana Dokumentacja. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko ta cześć wynagrodzenia która została wskazana w jego Ofercie w tabeli w pkt. 1+2+4. Wynagrodzenie ofertowe za opracowanie „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” – pkt. 3 w tabeli w ofercie Wykonawcy, będzie należne Wykonawcy gdy taki raport został sporządzony przez Wykonawcę, a obowiązek jego sporządzenia został nałożony na Zamawiającego w formie decyzji/postanowienia przez organ administracyjny prowadzący postepowanie w sprawie OOŚ . Strony zgodnie postanawiają, że nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń Strony zgodnie postanawiają z tego tytułu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli  Wykonawca nie uzyska u Operatora sieci energetycznej warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci  energetycznej Operatora dla przedsięwzięcia dla którego będzie opracowywana Dokumentacja. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko cześć wynagrodzenia która została wskazana w jego Ofercie w tabeli w pkt. 1+2+4+5. Wynagrodzenie ofertowe za opracowanie „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” – pkt. 3 w tabel i w ofercie Wykonawcy, będzie należne Wykonawcy gdy taki raport został sporządzony przez Wykonawcę, a obowiązek jego sporządzenia został nałożony na Zamawiającego w formie decyzji/postanowienia przez organ administracyjny prowadzący postepowanie w sprawie OOŚ . Strony zgodnie postanawiają, że nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu.

7.4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający bezpodstawnie nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) - dniowego terminu do zapłaty zaległości.

7.5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy począwszy od dnia powzięcia wiadomości o niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych między innymi w następujących przypadkach:

  - wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub nieruchomości Wykonawcy,

  - Wykonawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,

  - na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego,

  - w stosunku do Wykonawcy została wszczęta likwidacja (dobrowolna lub przymusowa),

  - Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego przedsiębiorstwa,

  - Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy został dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we właściwym rejestrze Wykonawcy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie do przekazanych utworów zgodnie z postanowieniami § 8.

- Odbiór powyższych prac zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego Protokołu odbioru, odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 6 umowy. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w Protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

§ 12

- Wykonawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion i 00/100 PLN) tj. polisa ubezpieczeniowa nr …………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i okazana ważnej polisy na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uchybienia temu obowiązkowi, Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia Wykonawcy na  jego koszt oraz potrącenia kosztu z wynagrodzenia.

- Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi integralną część umowy.

§ 13

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, w zakresie SIWZ i złożonej oferty, wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

§ 14

Osobami umocowanymi do reprezentacji i odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy oraz zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji są:

1)	ze strony Zamawiającego:

p. _____________________________________

telefon: 	________________________________

e-mail:	________________________________

2)	ze strony Wykonawcy:

p. _____________________________________

telefon: 	________________________________

e-mail:	________________________________

§ 15

- Wykonawca nie będzie rekrutował ani najmował w celu wykonania zamówienia pracowników Zamawiającego zarówno na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, a także w oparciu 
o zlecenie lub umowę dla pracowników Zamawiającego prowadzących działalność gospodarczą.

- Naruszenie powyższego zobowiązania stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności KC oraz ustawy Prawo budowlane.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania Przedmiotu Umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

- Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. ,  ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, biuro@pwkplonia.pl , tel. 95 746 2100.

- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 19

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

- które stanowią integralną część umowy

...............................................                                      		 ...............................................

W Y K O N A W C A                                             	                        Z A M A W I A J Ą C Y

Umowę sporządził:

(czytelny podpis/pieczątka przedstawiciela PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku)