| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Modyfikacja z dnia 11.07.2019 r.  do :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

„Budowę sieci wodociągowej w m. Krzynka [ETAP I] oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Zielnej w m. Barlinek.”

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- SIWZ rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706;  obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek:

  - Wykonać odcinek sieci wodociągowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Zielnej na działce nr 615/2 obręb 1 Barlinek z rur PE100 SDR17 o średnicy 63 o długości ok. 66 m. Przewód wodociągowy PEHD łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. Włączenia do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą uniwersalnej obejmy siodłowej 200/50 do nawiercania pod ciśnieniem z funkcją zaworu odcinającego, z wrzecionem i skrzynka uliczną typu „woda”. Zakres robót budowlanych do wykonania wskazano kolorem niebieskim w załączniku nr 6 do SIWZ w pliku o nazwie „ul. Zielna - wskazanie zakresu robót do wykonania”.

UWAGA!!!

- Roboty będą wykonywane na podstawie art. 29a ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. [tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)] zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (zakres robót budowlanych do wykonania wskazano kolorem niebieskim w pliku o nazwie „ul. Zielna - wskazanie zakresu robót do wykonania”). Zamawiający informuje, że zgłoszenie niniejszej roboty budowlanej zostało dokonane i Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nie wniosło sprzeciwu.

- Termin wykonania do 30.12.2019 r.

- SIWZ rozdział III pkt. 2 drugi otrzymuje brzmienie:

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt budowlany dla zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek”

- SIWZ rozdział III pkt. 2 czwarty otrzymuje brzmienie:

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Wycena ryczałtowa Wykonawcy dla zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek”

- SIWZ rozdział III. pkt. 3 lit. f. usuwa się.

- SIWZ rozdział III. pkt. 14 usuwa się.

- SIWZ rozdział V pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - Dla budowy sieci wodociągowej w m. Krzynka [ETAP I]:

    - odcinki sieci wodociągowej: WB1 do HPB1, WB1 do HPB2, WC1 do HPC3, WC2 do HPC1, WA1 do HPA1 - w terminie do 30.12.2019 r.;

    - pozostałe odcinki sieci wodociągowej - w terminie do 30.06.2020 r. Zapłata za pozostałe odcinki sieci nastąpi nie wcześniej jak w lutym 2020r. Odcinek sieci wodociągowej WD2 do WD3 wykonywać w ostatniej kolejności z uwagi na braki gruntu do obsypania wykonanego rurociągu do rzędnych projektowanych.

  - Dla budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek w terminie do 30.12.2019 r.

- SIWZ rozdział XVIII pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Załącznikami do niniejszego SIWZ są:

  - wzór formularza oferty,

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

  - Wzór umowy

  - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzynka [ETAP I]”

  - Projekt budowlany dla zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706  obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek”

  - Przedmiary robót (7 szt. dla odcinków wskazanych w rozdziale III, pkt. 1., ppkt. 1.1) dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzynka [ETAP I]”

  - Wycena ryczałtowa Wykonawcy dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Barlinek dz. nr 592/14; 707/1; 707/2; 706, obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek”

- Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (Projekt umowy):

  - § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- Strony ustalają, iż zakończenie całego zakresu robót nastąpi w terminie do  30.06.2020 r. (termin wykonania Przedmiotu Umowy) z zachowaniem poniższych terminów zakończenia poszczególnych zadań opisanych w SIWZ objętych niniejszą umową:

- rozdziale III. pkt. 1. ppkt. 1.1   SIWZ:

  - odcinki sieci wodociągowej: WB1 do HPB1, WB1 do HPB2, WC1 do HPC3, WC2 do HPC1, WA1 do HPA1 - w terminie do 30.12.2019 r.;

  - pozostałe odcinki sieci wodociągowej - w terminie do 30.06.2020 r. Zapłata za pozostałe odcinki sieci nastąpi nie wcześniej jak w lutym 2020 r. Odcinek sieci wodociągowej WD2 do WD3 wykonywać w ostatniej kolejności z uwagi na braki gruntu do obsypania wykonanego rurociągu do rzędnych projektowanych.

- rozdziale III. pkt. 1. ppkt. 1.2  SIWZ – do 30.12.2019 r.

  - § 8 ust. 1 pkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

- dla robót budowlanych wskazanych w Przedmiarach Robót  stanowiących załączniki nr 7 do SIWZ i załączonej do oferty Wykonawcy – ………. PLN (słownie: ……………………………………. i ………………/100 PLN)  brutto

  - § 8 ust. 1 pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

- dla robót budowlanych wskazanych w  Wycenie Ryczałtowej Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i załączonej do oferty Wykonawcy – ……………… PLN (słownie: ………………………………  i ……/100) PLN brutto

  - § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1.  umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty leżące po stronie Wykonawcy.

  - § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  - § 11 ust. 2 pkt. 3) i. otrzymuje brzmienie:

- za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od umownych terminów wskazanych w § 2 ust. 2;

  - § 11 ust. 2 pkt. 3) ii. otrzymuje brzmienie:

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

  - § 11 ust. 2 pkt. 3) iv. otrzymuje brzmienie:

- za zwłokę w rozpoczęciu prac budowlanych związanych z realizacją zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc terminu wskazanego w § 2 ust. 1

- Załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.

- Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.

| Sporządził: | specjalista ds. umów i zamówien publicznych Tadeusz Buczek |
| --- | --- |