| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

U M O W A    Nr   …………………………………..         (W Z Ó R )

zawarta w Barlinku, w dniu ……………………………….., pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym „PŁONIA” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

NIP: 597-16-99-117, REGON: 320610765

Telefon: 95 746 2100; Telefaks: 95 746 2100 wew. 22

Adres internetowy: www.pwkplonia.pl

e-mail: biuro@pwkplonia.pl

reprezentowanym przez

.......................................................................

z jednej strony (zwanym dalej „Zamawiającym”):

a

...................................................................................

...................................................................................

adres:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

...................................................................................

...................................................................................

zaś łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1

- W wyniku wyboru oferty w trybie art. 10 ust. 1, 24aa oraz 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.) dalej zwaną PZP przeprowadzonego w dniu ….. ……. 2020 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów, gm. Barlinek”

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:

- Oferta wykonania stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Następujące dokumenty stanowiące załączniki do umowy będą uważane, odczytywane i interpretowane wedle następującego pierwszeństwa:

- Akt umowy

- SIWZ

- STWiORB

- Projekty Wykonawcze

- Projekty Budowlane

- Wypełniony Przedmiar Robót  (zwanym też Kosztorysem Ofertowym)  z Oferty Wykonawcy

- Oferta Wykonawcy

- W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie (zaprojektowanie) projektu wykonawczego  AKPiA na podstawie wytycznych wskazanych w pkt. 1.5.2.2. ST-00 STWiOR (załącznik nr 8 do SIWZ)  oraz w załączniku nr 10 do SIWZ.

- Opracowanie  o którym mowa w punkcie powyżej winno spełniać wymagania określone normą ISO 3511 lub równoważną.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy opracuje ww. projekt wykonawczy wedle wskazanych wytycznych w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest wykonanie projektu wykonawczego AKPiA  wedle wskazanych wytycznych.  Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy AKPiA będzie podlegał uzgodnieniu przez Zamawiającego oraz będzie stanowił podstawę wykonania instalacji w branży AKPiA przez Wykonawcę .

§ 2

- Datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ....................

- Strony ustalają, iż zakończenie całego przedmiotu zamówienia objętego umową nastąpi w terminie do  30.11.2021 r. (termin wykonania Przedmiotu Umowy), z tym że Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt wykonawczy o którym mowa w §1 ust. 3, 4 i 5 umowy w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. w terminie do ……………………………).

- Wykonanie całego przedmiotu zamówienia obejmuje zakończenie robót w sposób wskazany w ust. 4 oraz uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót w rozumieniu prawa budowlanego

- Przez termin „zakończenie robót’’ należy rozumieć:

  - wykonanie robót,

  - zgłoszenie ich do odbioru do Zamawiającego i w dzienniku budowy

  - powiadomienie inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 umowy o zakończeniu całego zakresu robót,

  - potwierdzenie  wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 umowy

- Wykonawca zgłosi zakończenie robót inspektorowi nadzoru wymienionemu w § 4 ust. 1 umowy, zamieszczając w zgłoszeniu zakończenia robót sformułowanie „Zgłaszam zakończenie robót ………………. objętych umową nr ……………………………….. z dnia....”. Wpis o wyżej wskazanej treści będzie uznany za termin zgłoszenia zakończenia całości robót objętych umową nr PWK/ZP/02/2020 z dnia….. pod warunkiem potwierdzenia jego treści przez Inspektora Nadzoru wymienionego w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy, z zaznaczeniem etapów i terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz etapów i terminów fakturowania robót objętych umową.

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy  realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 4 staje się integralną częścią umowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego o której mowa w ust. 6.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy i rozpocząć prace budowlane związane z realizacją zamówienia w terminie  wskazanym w §2 ust. 1 umowy . Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia  ……………………………

§ 4

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru robót sanitarnych w osobie:

  - ……………………………………………………………………… - inspektor robót sanitarnych, koordynator

- Zamawiający ustanawia inspektora robót budowlanych w osobie:

  - ………………………………………………………………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora robót elektrycznych w osobie:

  - ……………………………………………………………………………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora robót AKPiA w osobie :

  - ……………………………………………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

  - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót Sanitarnych w osobie:

  - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót elektrycznych i AKPiA w osobie:

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiałów własnych (zakupionych przez siebie) posiadających wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów z odzysku, porozbiórkowych, z recyklingu.

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z ofertą wykonania stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru w terminie 7 dni potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy zgodnie z  § 2 ust. 3 umowy lub odmówi potwierdzenia wpisu Wykonawcy o zakończeniu robót gdy uzna, że roboty nie zostały zakończone. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, wpisu Wykonawcy o zakończeniu robót stanowi podstawę do pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem zakresu robót, a w dalszej kolejności odbioru końcowego..

- Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z zapisami § 7 ust. 1, został wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne,  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru, oznaczać to będzie, że nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i powtórnie zgłosić zakończenie robót zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 ust. 2.

§ 8

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej  wysokości ………………… PLN (słownie: ……………………..  i ……………./100 PLN) brutto.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ma charter kosztorysowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1724 ze zm.). Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (kosztorys powykonawczy) będzie liczone w oparciu o rzeczywiste obmiary robót wykonanych przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wymagane dla kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1.  umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty leżące po stronie Wykonawcy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanych robót sporządzonego w układzie i w formie jak kosztorys ofertowy. Niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczególnych elementów robót, które to ceny jednostkowe elementów robót zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Warunkiem wypłaty podatku VAT jest posiadanie statusu czynnego płatnika podatku VAT w całym okresie realizacji umowy oraz posiadanie konta bankowego umożliwiającego płatność podzielną („split payment”).

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 9

- Rozliczenie robót zrealizowanych na podstawie umowy i odebranych przez Zamawiającego nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Strony ustalają, że podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będzie protokół częściowego odbioru robót sporządzony przez Kierownika Budowy (robót), na podstawie obmiaru powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Protokoły częściowego odbioru robót winny być podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Protokół końcowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej którą powoła Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w §7 ust. 2 umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Minimalna kwota na jaką Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę częściową wynosić musi 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy i 00/100 PLN) brutto.

- Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlany .

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z protokołem odbioru częściowego/końcowego.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, załącznikiem do każdej faktury, będą oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów podwykonawczych, o których mowa w § 10 pkt. 2 umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z realizacją  niniejszej Umowy, w szczególności :

- opłat wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego,  w przypadku gdy opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji wydanych przez odpowiedni organ administracji muszą zostać opłacone przez Zamawiającego;

- za energię elektryczną i wodę zużytą dla potrzeb placu budowy.

- innych wymienionych w SIWZ lub STWIORB jako ponoszone przez Wykonawcę

- kar umownych oraz kosztów zastępczego wykonania

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze FV Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Stosowanie do treści art. 4c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………………….

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Wykonawca  może  wystawiać  ustrukturyzowane  faktury  elektroniczne  w  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 16, Wykonawca jest obowiązany do jej ustrukturyzowania wysyłając ją do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na adres / konto jaki Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

- Za  chwilę  doręczenia  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  uznawać  się  będzie  chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w  ust.  17  ,  do  konta  Zamawiającego  na  PEF,  w sposób  umożliwiający  Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Zapłata:

a)	kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018  r. poz. 2174 z późn. zm.),

b)	kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w której jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Zamawiającego na adres jego siedziby.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści każdej wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy ujawnionemu na tzw. białej liście podatników VAT.

§ 10

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian do projektu umowy oraz do przedkładania zmian umowy.

- Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 30 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  Zamawiający składa zastrzeżenia w sytuacji gdy:

- umowa podwykonawcza nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź ust. 6;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania aneksów oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów, o których mowa w ust. 5 są analogiczne jak do umów o roboty budowlane.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego, sprzeciwu:

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane,  stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców.

- termin realizacji danego etapu lub końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza terminy realizacji przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

- gwarancja i rękojmia oferowana przez podwykonawcę nie może być krótsza niż żądana przez Zamawiającego

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Wykonawca musi zagwarantować uzyskanie wszelkich autorskich praw majątkowych związanych z przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia

- nie można uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania zapłaty za daną część robót od Zamawiającego,

- nie można uzależniać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz podwykonawcy od wcześniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy

- w umowie musi być zawarty obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w takim samym zakresie, jak wymagany w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności i bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt  , w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy  za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi poprzez przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszym podwykonawców  biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10 wstrzymuje się wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bez konsekwencji ze strony Zamawiającego w przedmiocie zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę należności.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy

- Umowy są jawne, z zastrzeżeniem przepisów dot. tajemnic prawnie chronionych.

§ 11

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu projektu AKPiA  w wysokości 0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu ich wykonania wskazanego w §2 ust. 2 umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy;

  - za zwłokę w zakresie wykonania obowiązku wskazanego w §12 ust. 2 pkt. 4) umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu podanego w §12 ust. 2 pkt. 4) umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia stwierdzonych w protokole odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia,

  - za zwłokę w zorganizowaniu zaplecza budowy i rozpoczęciu prac budowlanych związanych z realizacją zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

  - w stosunku do podwykonawców:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 20.000,00 PLN za każdy przypadek

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20.000,00 PLN za każdy przypadek

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  20.000,00 PLN za każdy przypadek

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20.000,00 PLN za każdy przypadek.

  - za zwłokę w sporządzeniu i przedstawieniu  szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu jego przedłożenia wskazanego w §2 ust. 4 umowy,

  - za naruszenie obowiązku wskazanego w § 18 ust. 1 w wysokości 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 12 ust. 2 pkt. 18 oraz 19  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Kary umowne naliczane będą od łącznego wynagrodzenia brutto podanego w §8 ust. 1 umowy.

- Wymagalność zapłaty kar umownych następuje z końcem dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące podstawą ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych .

§ 12

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy);

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie placu budowy i przygotowanie się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

  - wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania zadania,

  - oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkich  innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego, jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

  - zapewnienie pełnego zabezpieczenia placów budowy w tym pełną ochronę osób i mienia;

- zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz niezbędnych mediów;

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 z materiałów własnych, posiadanie wszystkich urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego; na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną;

- złożenie kompletu wniosków materiałowych na wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną stanowiącą część składową SIWZ .

- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienie wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania;

- jako wytwarzający odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U, z 2019 r. poz. 702 ze zm.);

- uzyskanie, biorąc pod uwagę indywidualną technologię i organizację prac Wykonawcy niezbędnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczęciem tych robót, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

- niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego lub innych osób z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;

- utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwani zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych itp.;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

  - deklaracji zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

  - przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, jeżeli jest wymagane przepisami prawa,

  - świadectwa efektywności energetycznej, jeżeli jest wymagane przepisami prawa .

- przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

- usunięcie po zakończeniu robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego placu budowy i wszystkich pomieszczeń w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające co do:

  - ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe;

  - warunków hydrologicznych i meteorologicznych;

  - rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich usterek, jakie w nich mogą powstać;

  - środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy;

  - zaplanowania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę  osobę/osoby wykonującą/wykonujące następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia

  - roboty budowlano – remontowe

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umów o pracę, o których mowa powyżej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia .

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:

  - jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

  - jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;	 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia. 	
Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

    - pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.”

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 19. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) - dniowego terminu do zapłaty zaległości.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

    - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy;

    - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni licząc od zawarcia Umowy,;

    - Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni;

    - Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją lub Umową.

    - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

    - Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w Przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców, na zawarcie, z którymi Zamawiający nie wyraził zgody

    - W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

    - Wykonawca nie dochowuje obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia w terminie 90 dni od powzięcia informacji o podstawie potrącenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych;

  - Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza;

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 14

- Na zabezpieczenie roszczeń służących Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………….…………… w  wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. w kwocie …………… PLN (słownie: …………….. i …../100) PLN.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach:

  - 70% wartości zabezpieczenia – w terminie do 30 dnia od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną (dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy),

  - 30% wartości zabezpieczenia – w terminie do 15 dnia od dnia upływu okresu rękojmi za wady, o którym mowa w §13 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia (i) robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR/EAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż suma wskazana w ofercie

- Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.

- Jeżeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczeń, o których mowa w ust. 3 to wówczas Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę ja jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z Zabezpieczenia.

- W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z Zabezpieczenia.

- Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, utraci swoją ważność w okresie obowiązywania Umowy, to wówczas Wykonawca niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim określa to Umowa. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z Zabezpieczenia.

§ 15

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały Przedmiot Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i wynosi……….. miesięcy  od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy od dnia  podpisania protokołu odbioru końcowego robót  począwszy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały Przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

  - żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana   do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

  - wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

  - żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

  - żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 .

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

  - terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad;

  - terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

  - zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 lit c).

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to  rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą w okresach nie przekraczających 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej Inspektor Nadzoru i osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy egzemplarz Protokołu Przeglądu na adres wskazany do doręczeń w treści umowy. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy bez poinformowania o tym Zamawiającego lub odmowa przyjęcia przesyłki będzie skutkować uznaniem przesyłki za doręczoną.

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie informuje, o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 10 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły).

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (tryb awaryjny).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usuwania wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca ponosi koszty wszystkich przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy wymagane przez producentów urządzeń i wyposażenia technologicznego w całym okresie gwarancji i okresie gwarancji jakości. Wykonawca oświadcza, że koszty wszystkich przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy zostały uwzględnione w całkowitym wynagrodzeniu brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym  odpowiednio w ust.  11 i 12 nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% tych kosztów.

- Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

§ 16

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonywanych robót lub też uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z wymogami STWiORB. Zamawiający rozumie pod pojęciem „niesprzyjające warunki atmosferycznych”, warunki przy których niedopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w STWiORB spowodowane warunkami atmosferycznymi;

  - klęski żywiołowe, strajki, działania terrorystyczne, epidemie.;

  - w przypadku dodatkowych utrudnień spowodowanych skutkami wystąpienia koronawirusa SARS CoV-2, w szczególności ograniczeń w obrocie gospodarczym, ograniczeń i opóźnień w łańcuchu dostaw, przemieszczaniu się osób, dodatkowych wymogów sanitarnych, itd.

  - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

    - niewypały i niewybuchy;

    - wykopaliska archeologiczne;

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.);

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie wykazanych w operacie geodezyjnym (wtórnik);

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej;

    - opóźnień w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów dla Wykonawcy

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - opóźnienie w wydaniu lub odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac np.:

    - awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest również niezależnie od człowieka;

    - przedłużająca się procedura wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy spowodowana w szczególności postępowaniem odwoławczym.

    - przedłużająca się procedura uzyskiwania zgód właścicieli i zarządców nieruchomości lub odmowa uzyskania takiej zgody.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a. – f termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

  - zmiany technologiczne, w szczególności:

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

Zmiany wskazywane w lit. a. pkt. ii. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych w lit a. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

  - Zmiany osobowe

    - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Pozostałe zmiany

  - zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. Dotyczy płatności od daty obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT.

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenie zakresu robót do 30%). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

§ 17

Osobami umocowanymi do reprezentacji i odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

1)	ze strony Zamawiającego :

p. _____________________________________

telefon: 	________________________________

telefon kom.:	__________________________

e-mail:	________________________________

2)	ze strony Wykonawcy :

p. _____________________________________

telefon: 	________________________________

telefon kom.:	__________________________

e-mail:	________________________________

§ 18

- Wykonawca nie będzie rekrutował ani najmował w celu wykonania zamówienia pracowników Zamawiającego zarówno na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, a także w oparciu o zlecenie lub umowę dla pracowników Zamawiającego prowadzących działalność gospodarczą.

- Naruszenie powyższego zobowiązania stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami.

§ 19

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy autorskie prawa majątkowe do wszelkich wykonanych w ramach umowy opracowań projektowych i dokumentowych, w szczególności projektu wykonawczego AKPiA, instrukcji obsługi SUW oraz wizualizacji CCTV. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym artykule wraz z prawami zależnymi oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowaniach przez osoby trzecie, nastąpi z chwilą wydania (na podstawie pisemnego protokołu) Zamawiającemu materialnych nośników, na których opracowania zostały utrwalone.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i dotyczy następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania opracowań i dokumentów – wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itd.;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowana i dokumenty utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;

- w zakresie rozpowszechniania opracowań i dokumentów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- Przeniesienie praw zależnych do opracowań i dokumentów obejmuje w szczególności udzielenie zgody na rozporządzanie oraz korzystanie przez Zamawiającego z utworów zależnych (adaptacji, zmian, przeróbek ). Wykonawca  wyraża przy tym zgodę, aby dalsze zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielane były przez Zamawiającego.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nastąpi przeniesienie na Zamawiającego prawa własności materialnych nośników, na których opracowania i dokumenty zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu kopie niezabezpieczonych plików źródłowych programu sterownika PLC oraz panela HMI wraz z licencjami na ich użytkowanie, oraz wszelkie inne informacje umożliwiające użytkownikowi nieograniczony dostęp do elektronicznych urządzeń logicznych i komunikacyjnych.

§ 20

  - Realizacja Umowy wymaga gromadzenia danych osobowych (informacji i danych objętych wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych). Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności mogących dotyczyć pracowników Stron Umowy, oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach.

  - Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego i prawnego punktu widzenia kroki w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

  - Jeśli obydwie Strony przekazując dane osobowe, zapewnią, że są do tego uprawnione. Strona przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy.

  - Strony mogą udostępniać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami przed nieujawnianiem tych danym osobom nieuprawnionym.

  - W zakresie, w jakim  Strony przetwarzają dane osobowe w ramach Umowy, są uprawnione do przechowywania danych osobowych w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami Umowy, w celu ochrony praw obu Stron lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim Strona przetwarza dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

  - Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych, ich utratę lub zniszczenie), strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.

  - Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jedna ze Stron uzyska informacje o: (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub (iii) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wówczas ta strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 21

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

- Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. ,  ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, biuro@pwkplonia.pl , tel. 95 746 2100.

- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

- Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z  6 ust. 1 lit.c) RODO.

- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§ 22

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo budowlane.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza i informuje Wykonawcę iż złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia objętego niniejszą umową w formie pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i na podstawie § 6 pkt. 11a. ppkt. 3) lit. b) ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 95/20, z dnia 05.06.2020 r.) ma przyrzeczone umorzenie 30% pożyczki udzielonej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 niniejszej umowie, warunkiem otrzymania umorzenia jest dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w umowie pożyczki. 
W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy skutkującego brakiem możliwości umorzenia pożyczki, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na płycie CD/DVD*

- Załącznik nr 3 – Dowód wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy,

- które stanowią integralną część umowy

...............................................                                       ...............................................

W Y K O N A W C A                                                        Z A M A W I A J Ą C Y

Umowę sporządził:

(czytelny podpis/pieczątka przedstawiciela PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku)